## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Контрольные события
| Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2019 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | [29 empty] | Таблица 1
«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 358-п
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
№ п/п | Наименование основных мероприятий государственной программы | Контрольные события (планируемый объем работ) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Дата начала | Дата окончания | 2019 год | [23 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного | Результат реализации
[6 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Повышение эффективности государственной гражданской службы автономного округа и муниципальной службы в автономном округе
Повышение качества формирования кадрового состава государственной гражданской службы автономного округа и муниципальной службы в автономном округе, совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в автономном округе, повышение их профессионализма и компетентности.
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров автономного округа (2) | 1.1.1. Обучение 15 участников резерва на основании перспективного плана, индивидуальных планов подготовки участников резерва, разрабатываемых с учетом потребности в развитии их управленческих компетенций | Депгосслужбы Югры | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
1.2. | Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих по приоритетным и иным направлениям (1) | 1.2.1. Реализация государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих, в том числе за пределами территории РФ, анализ его эффективности (обучение 1021 госгражданских служащих) | Депгосслужбы Югры | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1.2.2. Организация стажировок гражданских служащих в органах власти иных субъектов Российской Федерации |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
|  | 1.2.3. Разработка программы адаптации начинающих гражданских служащих в течение первого года работы |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | В рамках программы адаптации проведено занятие школы-семинара начинающих государственных гражданских служащих автономного округа по темам:-«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «О разработке и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
|  | 1.2.4 Создание условий для самостоятельного профессионального развития гражданских служащих |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
|  | 1.2.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, прошедших обучение в календарном году |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
|  | 1.2.6. Организация проверки знаний руководителей органов власти в области обеспечения безопасности детей при проведении мероприятий |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
|  | 1.2.7 Обучение сотрудников технологиям бережливого производства, их принципам, мониторингу и регулярному контролю качества государственных услу |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
|  | 1.2.8. Ообучение сотрудников, внедряющих планы автоматизации функций в исполнительных органах государственной власти автономного округа |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
1.3. | Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, избирательным комиссиям муниципальных образований автономного округа в обучении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования (1) | 1.3.1. Формирование системы обучения руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа основам проектного управления, бережливого производства, инвестиционной и инновационной, поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие конкуренции в автономном округе (обучение 409 муниципальных служащих) | Депгосслужбы Югры | 2019-03-01 | 31.11.2019 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1.3.2. Организация стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах власти иных субъектов Российской Федерации, крупных государственных предприятиях, корпорациях, бизнес-компаниях с учетом актуальных направлений деятельности, компетенций, задач органов власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | Депгосслужбы Югры | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
1.4. | Содействие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе постпрограммное сопровождение (1) | 1.4.1.Обучение 16 специалистов народного хозяйства по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, участвующих в реализации Государственного плана подготовки (ФЗ от 05.12.2017 №362-фз). Соглашение с Минэкономразвития РФ запланировано на ___ 2019 г. | Депгосслужбы Югры | 2019-11-01 | 2019-12-31 | [20 empty] | 1
|  | 1.4.2.Постпрограммное сопровождение, а также формирование и ведение базы данных специалистов, завершивших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1.5. | Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования гражданских служащих (1) | 1.5.1. Коммуникативные и оценочные мероприятий для лиц, включенных в резерв управленческих кадров автономного округа, а также претендующих на включение в резерв управленческих кадров автономного округа. |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1.6. | Обучение управленческих кадров государственного и муниципального уровней по модульной проектоориентированной программе переподготовки, направленной на развитие компетенций в сфере стратегического управления регионом | 1.6.1. Усиление управленческих компетенций и развитие профессиональных навыков 50 руководящих кадров автономного округа |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
Итого по подпрограмме 1 |  |  | 33 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 12
Подпрограмма 2. Внедрение современных кадровых технологий на государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
2.1. | Цифровизация функций управления кадрами автономного округа, в том числе кадрового делопроизводства (3) | 2.1.1.Сводная отчетность о кадровом составе органов власти | Депгосслужбы Югры | 2018-01-01 | 2019-07-31 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | Сводная отчетность о кадровом составе органов власти автономного округа по состоянию на 31 декабря 2018 года направвлена в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО (01-Исх-АШ-420 от 15.01.2019 ).
|  | 2.1.2.Работа в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
2.2. | Анализ и разработка методик и предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах власти и органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (4) | 2.2.1.Разработка и корректировки методики оценки эффективности деятельности органов власти в сфере противодействия коррупции | Депгосслужбы Югры | 2019-06-01 | 31.06.2019 | [10 empty] | 1
|  | 2.2.2.Проведение в отношении кандидатов на замещение руководящих должностей дополнительной оценки: уровня знаний законодательства в сфере профилактики коррупции и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений; уровня адаптивности гражданских служащих к внешним факторам |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
|  | 2.2.3.Анализ деятельности лиц, замещающих государственные должности, должности гражданской службы при осуществлении полномочий представителей автономного округа в органах управления хозяйственных обществ и некоммерческих организациях на предмет наличия признаков конфликта интересов |  | 2019-02-01 | 31.02.2019 |  |  | 1
|  | 2.2.4.Проведение конкурса среди независимых экспертов, нацеленного на стимулирование независимых экспертов к более активному проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 2.2.5. Проведение конкурса научных и прикладных работ по антикоррупционному просвещению граждан и формированию негативного отношения к коррупции у гражданских и муниципальных служащих в автономном округе; | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
2.3. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов власти и стимулирования профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих (3) | 2.3.1.Автоматизация процедуры оценки кандидатов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв органов государственной власти автономного округа | Депгосслужбы Югры, Депинформтехнологий Югры | 2019-06-01 | 2019-12-31 | [20 empty] | 1
Итого по подпрограмме 2 |  |  | 13 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4
Подпрограмма 3. Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа гражданской и муниципальной службы в автономном округе (5) | 3.1.1. Проведение конкурса«Лучший муниципальный служащий автономного округа»; | Депгосслужбы Югры | 2019-10-01 | 2019-12-31 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
3.2. | Содействие формированию позитивного имиджа гражданской и муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях, расположенных в автономном округе (5) | 3.2.1.Организация и проведение Олимпиада для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе и конкурса "Будущий управленец" | Депгосслужбы Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депинформтехнологий Югры | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
3.3. | Совершенствование механизмов контроля деятельности гражданских служащих со стороны институтов гражданского общества | 3.3.1.создание единого реестра независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий, образуемых органами власти автономного округа, а также осуществления антикоррупционной экспертизы | Депгосслужбы Югры | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
Итого по подпрограмме 3 |  |  | 7 | [20 empty] | 2 |  | 2 |  | 3
Подпрограмма 4. Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
4.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам (3) | 4.2.1.Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для служащих по актуальным вопросам, в том числе по вопросам осуществления проверок в целях противодействия коррупции и устранения типичных нарушений коррупционной направленности в бюджетной сфере | Депгосслужбы Югры | 2019-04-01 | 31.11.2019 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 4.2.2.Проведение семинаров-совещаний с руководителями органов власти, руководителями государственных учреждений и государственных унитарных предприятий автономного округа, а также хозяйственных обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является автономный округ, по вопросам организации работы по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
4.3. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Депгосслужбы Югры (1, 2, 3) | 4.3.1.Проведение заседаний, советов, комиссий при Губернаторе, Правительстве, первых заместителях и заместителях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; текущее финансирование Депгосслужбы Югры на содержание гражданских служащих | Депгосслужбы Югры | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | В соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 21.12.2018 № 681-рп заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры запланировано на февраль 2019
4.4. | Организационная, информационно-методическая и научно-аналитическая деятельность в сфере полномочий Депгосслужбы Югры (1, 2, 5) | 4.4.1.Ведение информационных ресурсов и баз данных; текущее финансирование посредством предоставления субсидии учреждению автономного округа «Региональный институт управления» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Депгосслужбы Югры | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
4.5. | Анализ применения законодательства в сфере гражданской службы и муниципальной службы, противодействия коррупции с целью совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, подлежащих регулированию на уровне автономного округа | 4.5.1.Оказание методической помощи органам власти и органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | Депгосслужбы Югры | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
4.6. | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Аппарат Губернатора автономного округа (1) | 4.6.1.Организация проведения заседаний Правительства автономного округа | Аппарат Губернатора автономного округа | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Организовано проведение 4 заседаний Правительства автономного округа
4.7. | Анализ эффективности мер по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти автономного округа, в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | 4.7.1. Мониторинг хода реализации в органах власти и органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа мероприятий по противодействию коррупции | Депгосслужбы Югры | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [22 empty] | 1
4.8. | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (6) | 4.8.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий органами ЗАГС | Аппарат Губернатора автономного округа (муниципальные образования автономного округа) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Совершение органами ЗАГС юридически значимых действий
Итого по подпрограмме 4 |  |  | 38 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 7
|  | ИТОГО | 91
Исполнители: ФИО, должность, тел.: Начальник Административного отдела Тиунова Наталья Владимировна, тел.: 8 (3467) 323-113; Ширшова Е.Ф., консультант отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214

## Финансирование
Таблица 2
Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»
тыс.рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  | в том числе (фактические значения):
|  |  |  | план на 2019 год, в соответствии с постановлением № 358-п | фактическое исполнение | % |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего по государственной программе |  |  | всего: | 1720039.4 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 158555.9 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1561483.5 |  |  | #VALUE!
местный бюджет
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | #VALUE!
в том числе:
|  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  | #VALUE!
Подпрограмма I " Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.2. | Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих по приоритетным и иным направлениям (1) | Депгосслужбы Югры | всего: | 10109.7
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 10109.7
местный бюджет
иные источники финансирования
1.3. | Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, избирательным комиссиям муниципальных образований автономного округа в обучении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования (1) | Депгосслужбы Югры | всего: | 2600
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 2600
местный бюджет
иные источники финансирования
1.4. | Содействие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе постпрограммное сопровождение (1) | Депгосслужбы Югры | всего: | 1228.2
|  |  | федеральный бюджет | 228.2
|  |  | бюджет автономного округа | 1000
местный бюджет
иные источники финансирования
Подпрограмма II "Внедрение современных кадровых технологий на государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
2.2. | Анализ и разработка методик и предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах власти и органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (4) | Депгосслужбы Югры | всего: | 150
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 150
местный бюджет
иные источники финансирования
2.3. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов власти и стимулирования профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих (3) | Депгосслужбы Югры, Депинформтехнологий Югры | всего: | 189.2
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 189.2
местный бюджет
иные источники финансирования
Подпрограмма III "Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы"
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа гражданской и муниципальной службы в автономном округе (5) | Депгосслужбы Югры | всего: | 600
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 600
местный бюджет
иные источники финансирования
иные источники финансирования
3.2. | Содействие формированию позитивного имиджа гражданской и муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях, расположенных в автономном округе (5) | Депгосслужбы Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депинформтехнологий Югры | всего: | 200
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 200
местный бюджет
иные источники финансирования
Подпрограмма IV "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе"
4.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам (3) | Депгосслужбы Югры | всего: | 100
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 100
местный бюджет
иные источники финансирования
4.3. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Депгосслужбы Югры (1, 2, 3) | Депгосслужбы Югры | всего: | 54099.2 | 11393 | 21.0595 |  | 11393
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 54099.2 | 11393 | 21.0595 |  | 11393
местный бюджет
иные источники финансирования
4.4. | Организационная, информационно-методическая и научно-аналитическая деятельность в сфере полномочий Депгосслужбы Югры (1, 2, 5) | Депгосслужбы Югры | всего: | 24497.8 | 347.5 | 1.4185 |  | 347.6
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 24497.8 | 347.5 | 1.4185 |  | 347.6
местный бюджет
иные источники финансирования
4.6. | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Аппарат Губернатора автономного округа (1) | Аппарат Губернатора автономного округа | всего: | 1433859.3 | 91470.2 | 6.3793 |  | 91470.2
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 1433859.3 | 91470.2 | 6.3793 |  | 91470.2
местный бюджет
иные источники финансирования
4.8. | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (6) | Аппарат Губернатора автономного округа | всего: | 9061.9
|  |  | федеральный бюджет | 600 |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8461.9 |  |  |  | 0
местный бюджет
иные источники финансирования
|  | Аппарат Губернатора автономного округа (муниципальные образования автономного округа) | всего: | 183344.1 | 6822.4 | 3.7211 |  | 6822.4
|  |  | федеральный бюджет | 157727.7 | 6721.8 | 4.2616 |  | 6721.8
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 157727.7 | 6721.8 | 4.2616 |  | 6721.8
|  |  | Нефтеюганск | 8706.8 | 150.6 | 1.7297 |  | 150.6
|  |  | Сургут | 26768.9 | 1800.7 | 6.7268 |  | 1800.7
|  |  | Ханты-Мансийск | 8040.1
|  |  | Нижневартовск | 22279.5 | 998.8 | 4.483 |  | 998.8
|  |  | Мегион | 5513.9 | 371.8 | 6.743 |  | 371.8
|  |  | Урай | 5151.2 | 56.2 | 1.091 |  | 56.2
|  |  | Когалым | 5347.8 | 1041 | 19.4659 |  | 1041
|  |  | Радужный | 4970.3 | 31 | 0.6237 |  | 31
|  |  | Лангепас | 4036.3 | 42 | 1.0406 |  | 42
|  |  | Нягань | 5407.5 | 283.7 | 5.2464 |  | 283.7
|  |  | Пыть-Ях | 4957.2
|  |  | Покачи | 2691 | 44.3 | 1.6462 |  | 44.3
|  |  | Югорск | 4916.8 | 143 | 2.9084 |  | 143
|  |  | Белоярский р-н | 4691.5
|  |  | Березовский р-н | 5510.6 | 231.4 | 4.1992 |  | 231.4
|  |  | Кондинский р-н | 5180.6
|  |  | Октябрьский р-н | 5139.5
|  |  | Сургутский р-н | 10107.4 | 52.5 | 0.51942 |  | 52.5
|  |  | Советский р-н | 5575.5
|  |  | Ханты-Мансийский р-н | 3513 | 400.2 | 11.392 |  | 400.2
|  |  | Нижневартовский р-н | 4425.1 | 888.1 | 20.0696 |  | 888.1
|  |  | Нефтеюганский р-н | 4797.2 | 186.5 | 3.8877 |  | 186.5
Нераспределенный резерв
|  |  | бюджет автономного округа | 25616.4 | 100.6 | 0.39272 | #VALUE! | 100.6
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 25616.4 | 100.6 | 0.39272 |  | 100.6
|  |  | Нефтеюганск | 1756.3 |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут | 5534 |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск | 1660.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск | 4612.2 |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион | 1169.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым | 1169.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас | 901.7 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань | 1169.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи | 628.4 |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н | 1050.6 |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н | 1136.4 |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н | 1005.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н | 1054 |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н | 2138.3 | 100.6 |  | #VALUE! | 100.6
|  |  | Советский р-н | 1172.6 |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н | 685.9 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н | 948 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н | 1053.9 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв | -7661.9 |  |  | #VALUE!
местный бюджет
иные источники финансирования
и т.д.
и т.д.
Всего по государственной программе |  |  | всего: | 1720039.4 | 110033.1 |  | 0 | 110033.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 158555.9 | 6721.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 157727.7
|  |  | Нефтеюганск | 8706.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут | 26768.9 |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск | 8040.1 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск | 22279.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион | 5513.9 |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай | 5151.2 |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым | 5347.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный | 4970.3 |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас | 4036.3 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань | 5407.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях | 4957.2 |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи | 2691 |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск | 4916.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н | 4691.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н | 5510.6 |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н | 5180.6 |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н | 5139.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н | 10107.4 |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н | 5575.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н | 3513 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н | 4425.1 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н | 4797.2 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа | 1561483.5 | 103311.4 | 6.6162 | #VALUE! | 103311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 25616.4
|  |  | Нефтеюганск | 1756.3 |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут | 5534 |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск | 1660.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск | 4612.2 |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион | 1169.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым | 1169.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас | 901.7 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань | 1169.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи | 628.4 |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск | 1107.8 |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н | 1050.6 |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н | 1136.4 |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н | 1005.5 |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н | 1054 |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н | 2138.3 |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н | 1172.6 |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н | 685.9 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н | 948 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н | 1053.9 |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв | -7661.9 |  |  | #VALUE!
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
местный бюджет
|  |  | в том числе: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  | #VALUE!
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | #VALUE!
в том числе:
|  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  | #VALUE!
в том числе:
Бюджет развития ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы, в том числе: |  |  | всего: |  |  |  | х
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | х
иные источники финансирования
|  |  | в том числе: |  |  |  | х
|  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  | х
инвестиции в объекты государственной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет |  |  |  | #VALUE!
иные источники финансирования
|  |  | в том числе: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  | #VALUE!
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты:***
Нефтеюганск
Сургут
Ханты-Мансийск
Нижневартовск
Мегион
Урай
Когалым
Радужный
Лангепас
Нягань
Пыть-Ях
Покачи
Югорск
Белоярский р-н
Березовский р-н
Кондинский р-н
Октябрьский р-н
Сургутский р-н
Советский р-н
Ханты-Мансийский р-н
Нижневартовский р-н
Нефтеюганский р-н
Нераспределенный резерв
бюджет автономного округа
в том числе межбюджетные трансферты:***
Нефтеюганск
|  |  | Сургут |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  | #VALUE!
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
местный бюджет
|  |  | в том числе: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  | #VALUE!
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
иные источники финансирования
|  |  | в том числе: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  | #VALUE!
государственная поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инвестиционную деятельность |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
прочие расходы инвестиционного характера |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
Прочие расходы (кроме бюджета развития)** |  |  | всего:
федеральный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты:***
Нефтеюганск
Сургут
Ханты-Мансийск
Нижневартовск
Мегион
Урай
Когалым
Радужный
Лангепас
Нягань
Пыть-Ях
Покачи
Югорск
Белоярский р-н
Березовский р-н
Кондинский р-н
Октябрьский р-н
Сургутский р-н
Советский р-н
Ханты-Мансийский р-н
Нижневартовский р-н
Нефтеюганский р-н
Нераспределенный резерв
бюджет автономного округа
в том числе межбюджетные трансферты:***
|  |  | Нефтеюганск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  | #VALUE!
местный бюджет
|  |  | в том числе: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургут |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Мегион |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Урай |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Когалым |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Радужный |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Лангепас |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нягань |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Пыть-Ях |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Покачи |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Югорск |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Белоярский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Березовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Кондинский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Октябрьский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Сургутский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Советский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нижневартовский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нефтеюганский р-н |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  | #VALUE!
иные источники финансирования
|  |  | в том числе: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  | #VALUE!
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  | всего: | 93584.9 | 0 |  | 0 | 11740.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 228.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93356.7 | 0 |  | 0 | 11740.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местный бюджет
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  | всего: | 1626265.3
|  |  | федеральный бюджет | 158327.7
|  |  | бюджет автономного округа | 1467937.6
местный бюджет
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  | всего: | 189.2 | [13 empty] | 189.2
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 189.2 | [13 empty] | 189.2
местный бюджет
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
и т.д.
Исполнитель: Начальник Административного отдела Тиунова Наталья Владимировна, тел.: 8 (3467) 323-113

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Показатели
Таблица 3
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»
№ п/п* | Наименование целевых показателей/ Единица измерения | Источник показателя ** | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2019 год, в соответствии с постановлением №___-п *** | [23 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы | Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя) | Наличие показателя в рейтингах****
[7 empty] | январь | февраль | март | I квартал |  |  | апрель | май | июнь | II квартал |  |  | июль | август | сентябрь | III квартал |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | факт | план | факт | % | факт | факт | факт | план | факт | % | факт | факт | факт | план | факт | % | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |  |  |  | 18 | 21 | 24 |  |  |  | 27 | 30 | 33 |  |  |  | 36 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46
1. | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих в автономном округе, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, % | Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы». | 55 | 60 | [11 empty] | 56 | [5 empty] | 57 | [5 empty] | 90
2. | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров автономного округа, от общего количества назначений на вакантные должности, % | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403». | 65 | 70 | [5 empty] | 66 | [5 empty] | 67 | [5 empty] | 68 | [5 empty] | 77
3. | Доля исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в которых внедрены современные кадровые технологии, % | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403». | 50 | 65 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 61 | [5 empty] | 88
4. | Доля государственных и муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403». | 97 | 97.5 | [23 empty] | 100 | Показатель ежеквартальный, сроки отчетности установлены Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в УрФО в соответствии с пп."б" п. 18 Нац. Плана противодействия коррупции на 2016-17 гг.
5. | Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях, гражданских и муниципальных служащих автономного округа, участвующих в конкурсах и олимпиадах, направленных на повышение престижа и открытости государственной гражданской и муниципальной службы, ед. | Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы». | 220 | 240 | [21 empty] | 240 |  | 300
6. | Уровень удовлетворенности населения автономного округа услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), %***** | Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 ноября 2017 года № 236 «Об утверждении формы отчета о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей эффективности деятельности по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния и установлении сроков его преставления». | 90 | 90.5 | [22 empty] | 90.5 | 94
* указывается номер показателя согласно Таблицы 1 постановления об утверждении государственной программы
** указывается источник включения в программу показателя (указ Президента РФ, ГП РФ, ФЦП, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, соглашение с федеральными органами государственной власти и т.п.)
*** указывается информация о соответствии фактических показателей реализации государственной программы показателям, установленным при их утверждении, в том числе по месяцам с начала отчетного года, а также по кварлам в сравнении с плановыми значениями, установленными комплексным планом. В случае отсутствия статистической информации, определение фактических значений целевых показателей осуществляется экспертным методом
**** указывается наименование рейтинга, в котором учитывается показатель для оценки региона
***** Рассчитывается на основании данных, указанных в актах проверок, проведенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации в отчетном году
Исполнитель: Ширшова Е.Ф., консультант отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214

## Средства ФБ
Таблица 4
Информация о проводимой работе по привлечению средств из федерального бюджета, в том числе о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа
по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»
Наименование государственной программы Российской Федерации/непрограммного направления | Наименование мероприятия (подпрограмма, ФЦП) государственной программы Российской Федерации/непрограммного направления | Наименование мероприятия государственной программы автономного округа | Реквизиты Соглашений с главными распорядителями средств федерального бюджета | Информация о финансировании нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату (тыс. рублей) | [5 empty] | Анализ показателей эффективности реализации Соглашений с главными распорядителями средств федерального бюджета
|  |  |  | заявлено ** | план на 2019 год, в соответствии с постановлением №358-п от 05.10.2018 (в ред. от __.__.____) *** | фактическое поступление **** | фактическое исполнение ***** | % от плана на ____ год | % от фактического поступления | Наименование показателя, предусмотренного Соглашением | план на ____ год | факт по состоянию на отчетную дату | %
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
«Экономическое развитие и инновационная экономика» | "Управленческие кадры" 7.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства | «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» 1.4.Содействие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе постпрограммное сопровождение | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из федерального бюджета между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Реквизиты соглашения: № ____ от ___________ 2018 года). | 228.2 | 228.2 |  |  |  |  | 1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
| Субвенции на реализацию переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-фз "Об актах гражданского состояния". | 4.8. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. | Заключение соглашения не предусмотрено, в связи с тем, что из федерального бюджета предоставляется субвенция | 158327.7 | 158327.7 |  |  |  |  | 1.
2.
3.
4.
1.
Итого: |  |  |  | 158555.9 | 158555.9
** указывается сумма средств, запланированная (заявленная) к выделению за счет средств федерального бюджета (если средства федерального бюджета не планировались, то в строке проставляется ноль)
*** указывается сумма средств федерального бюджета, запланированная постановлением об утверждении государственной программы автономного округа (соответствует средствам, указанным в таблице "Финансирование")
**** указывается нарастающим итогом сумма средств, поступивших (профинансированных) в отчетном периоде на реализацию ГП
***** указываются нарастающим итогом средства, израсходованные в отчетном периоде
Исполнитель: Начальник Административного отдела Тиунова Наталья Владимировна, тел.: 8 (3467) 323-113

## Национальные проекты
Таблица 5
Информация о ходе реализации портфелей проектов и проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»
№ п/п | Наименование региональной составляющей федерального проекта | № основного мероприятия государственной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании (тыс. рублей) | [5 empty] | Информация о реализации региональной составляющей федерального проекта
|  |  |  | заявлено * |  |  | план на 2019 год, в соответствии с постановлением №358-п от05.10.2018 (в ред. от ______) ** | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) *** | % от плана на ____ год | ожидаемый результат | фактический результат
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всего по национальным проектам (программам): |  | 1.2, 1.3 | всего:
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты:***
МО
Нераспределенный резерв
|  |  | бюджет автономного округа | 882 | 225 | 225 | 882
в том числе межбюджетные трансферты:***
МО
Нераспределенный резерв
|  |  | местный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МО
Нераспределенный резерв
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | программа "Сотрудничество" | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по национальному проекту (программа)**** «Повышение производительности труда и поддержка занятости» |  | всего:
федеральный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты:***
МО
Нераспределенный резерв
бюджет автономного округа
в том числе межбюджетные трансферты:***
МО
Нераспределенный резерв
местный бюджет***
в том числе:
МО
Нераспределенный резерв
иные источники финансирования
в том числе:
программа "Сотрудничество"
в том числе:
1 | Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | всего: | [6 empty] | Обучение 129 руководителей и специалистов органов государственной власти автономного округа на курсах повышения квалификации в сфере повышения производительности труда.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты:***
МО
Нераспределенный резерв
|  |  | бюджет автономного округа | 882 | 225 | 225 | 882
в том числе межбюджетные трансферты:***
МО
Нераспределенный резерв
|  |  | местный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МО
Нераспределенный резерв
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | программа "Сотрудничество" | 0 | 0 | 0 | 0
и т.д.
Примечание:
* - указывается сумма средств, запланированная (заявленная) к выделению за счет средств федерального бюджета
** - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении государственной программы автономного округа
*** - указываются нарастающим итогом средства, израсходованные в отчетном периоде
**** указывается наименование федерального проекта (программы)
Исполнитель: Ширшова Е.Ф., консультант отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214