## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | июнь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; июль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; август: проведение аукциона в электронной форме; сентябрь: заключение контракта; октябрь: выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | январь: организация и проведение семинара для ОМСУ; март: участие в международной выставке CeBIT, Ганновер; май: участие в выставке "СвязьЭкспоком"; июнь: участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество"; июль: участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн; октябрь: участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план | февраль: участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012».; апрель: обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок:; май: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; июнь: Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" .; сентябрь: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; декабрь: Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план | март: планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры; февраль: проведение конкурса; март: заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции; апрель: координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции.; май: приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, объявление аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, проведение аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих; май: Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона.; июнь: заключение государственного контракта на выполнение работ; август: Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план | февраль: подготовка конкурсной документации; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства; май: подготовка конкурсной документации; июнь: Заключение государственного контракта на выполнение работ; июль: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план | февраль: Подготовка документации; март: Подготовка документации. проведение торгов; апрель: Заключение контракта; май: контроль за исполнением контракта | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | январь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; февраль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; март: проведение аукциона в электронной форме заключение контракта; апрель: Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | январь: Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг; март: Закрытие 1-го этапа; апрель: Контроль за исполнением контракта; июнь: Закрытие контракта; июль: Заключение очередного сервисного контракта; август: Контроль за исполнением государственного контракта | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план | март: Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов; апрель: Заключение государственного контракта на выполнение работ; май: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; июль: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; октябрь: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; декабрь: Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план | февраль: окончательный расчет по государственному контракту 2011 года; март: разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям; декабрь: перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Приложение к приказу Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры " " ________________ 2018 года №_____
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 октября 2014 года № 374-п (ред. от 14.09.2018 № 302-п)
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы
тыс.рублей
| № п/п | Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2) | Направление расходов | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  | в том числе: | [35 empty] | Планируемый объем работ | Фактический объем выполненных работ | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
[9 empty] | Проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 396-п от 13.10.2017* | фактическое исполнение | % |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
| Всего по государственной программе |  |  |  | всего: | 1739180.7 | 1393050.5 | 80.0981 |  | 114.8 | 114.8 | 100 | 270.6 | 207.9 | 76.8293 | 284.5 | 298.2 | 104.8155 | 1046.2 | 1109.7 | 106.0696 | 1877.8 | 1541.9 | 82.112 | 1307.8 | 1305.9 | 99.8547 | 474.6 | 469.3 | 98.8833 | 73.6 | 73.6 | 100 | 697.3 | 669.9 | 96.0706 | 1434.7 | 1374 | 95.7692 | 2847.2 |  |  | 56715.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 183957.3 | 145660.6 | 79.1817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 217.9 |  |  | 0
[5 empty] | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 183139.4 | 145660.6 | 85.8555
[5 empty] | Нефтеюганск | 9926.8 | 8522.7 | 82.6266 | 0
[5 empty] | Сургут | 31863.1 | 26327.4 | 71.2764 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск | 9221 | 6572.4 | 88.8645 | 0
[5 empty] | Нижневартовск | 25609.1 | 22757.4 | 67.6831 | 0
[5 empty] | Мегион | 6352.4 | 4299.5 | 78.9307 | 0
[5 empty] | Урай | 5951.8 | 4697.8 | 82.3585 | 0
[5 empty] | Когалым | 6192.2 | 5099.8 | 95.2126 | 0
[5 empty] | Радужный | 5786 | 5509 | 76.52 | 0
[5 empty] | Лангепас | 4702.3 | 3598.2 | 77.002 | 0
[5 empty] | Нягань | 6254.9 | 4816.4 | 84.6554 | 0
[5 empty] | Пыть-Ях | 5774 | 4888 | 74.8816 | 0
[5 empty] | Покачи | 3167.4 | 2371.8 | 68.9768 | 0
[5 empty] | Югорск | 5737 | 3957.2 | 79.3969 | 0
[5 empty] | Белоярский | 5464.7 | 4338.8 | 74.665 | 0
[5 empty] | Березовский | 6328.4 | 4725.1 | 71.128 | 0
[5 empty] | Кондинский | 5889.1 | 4188.8 | 65.8581 | 0
[5 empty] | Октябрьский | 5883.1 | 3874.5 | 73.2933 | 0
[5 empty] | Сургутский | 11646.9 | 8536.4 | 80.3216 | 0
[5 empty] | Советский | 6418.2 | 5155.2 | 60.6869 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский | 4291.7 | 2604.5 | 81.6553 | 0
[5 empty] | Нижневартовский | 5127.9 | 4187.2 | 83.4474 | 0
[5 empty] | Нефтеюганский | 5551.4 | 4632.5 | 83.4474 | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв |  |  |  | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1555223.4 | 1247389.9 | 80.2065 |  | 114.8 | 114.8 | 100 | 270.6 | 207.9 | 76.8293 | 284.5 | 298.2 | 104.8155 | 1046.2 | 1109.7 | 106.0696 | 1877.8 | 1541.9 | 82.112 | 1307.8 | 1305.9 | 99.8547 | 474.6 | 469.3 | 98.8833 | 73.6 | 73.6 | 100 | 697.3 | 669.9 | 96.0706 | 1434.7 | 1374 | 95.7692 | 2629.3 |  |  | 56715.9
[5 empty] | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 22506.8 | 17881 | 79.4471
[5 empty] | Нефтеюганск | 1187 | 810 | 68.2393 | 0
[5 empty] | Сургут | 3742.5 | 2250 | 60.1202 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск | 1123 | 355 | 31.6118 | 0
[5 empty] | Нижневартовск | 3119.1 | 3013.5 | 96.6144 | 0
[5 empty] | Мегион | 790.9 | 723.2 | 91.4401 | 0
[5 empty] | Урай | 749.2 | 678.4 | 90.5499 | 0
[5 empty] | Когалым | 790.9 | 743.6 | 94.0195 | 0
[5 empty] | Радужный | 749.2 | 672 | 89.6957 | 0
[5 empty] | Лангепас | 609.8 | 410.6 | 67.3336 | 0
[5 empty] | Нягань | 790.9 | 571.6 | 72.2721 | 0
[5 empty] | Пыть-Ях | 749.2 | 611.5 | 81.6204 | 0
[5 empty] | Покачи | 425 | 244.4 | 57.5059 | 0
[5 empty] | Югорск | 749.2 | 623.4 | 83.2088 | 0
[5 empty] | Белоярский | 709.9 | 413 | 58.1772 | 0
[5 empty] | Березовский | 770.1 | 753 | 97.7795 | 0
[5 empty] | Кондинский | 682.1 | 682.1 | 100 | 0
[5 empty] | Октябрьский | 710.6 | 537.8 | 75.6825 | 0
[5 empty] | Сургутский | 1444.6 | 1367.7 | 94.6767 | 0
[5 empty] | Советский | 792.5 | 792.5 | 100 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский | 467.2 | 447.2 | 95.7192 | 0
[5 empty] | Нижневартовский | 644.3 | 470.9 | 73.0871 | 0
[5 empty] | Нефтеюганский | 709.6 | 709.6 | 100 | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв |  |  |  | 0
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
местный бюджет***
[5 empty] | в том числе: |  |  |  | 0
[5 empty] | Нефтеюганск |  |  |  | 0
[5 empty] | Сургут |  |  |  | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск |  |  |  | 0
[5 empty] | Нижневартовск |  |  |  | 0
[5 empty] | Мегион |  |  |  | 0
[5 empty] | Урай |  |  |  | 0
[5 empty] | Когалым |  |  |  | 0
[5 empty] | Радужный |  |  |  | 0
[5 empty] | Лангепас |  |  |  | 0
[5 empty] | Нягань |  |  |  | 0
[5 empty] | Пыть-Ях |  |  |  | 0
[5 empty] | Покачи |  |  |  | 0
[5 empty] | Югорск |  |  |  | 0
[5 empty] | Белоярский |  |  |  | 0
[5 empty] | Березовский |  |  |  | 0
[5 empty] | Кондинский |  |  |  | 0
[5 empty] | Октябрьский |  |  |  | 0
[5 empty] | Сургутский |  |  |  | 0
[5 empty] | Советский |  |  |  | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нижневартовский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нефтеюганский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв |  |  |  | 0
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
[5 empty] | программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0
в том числе:
| инвестиции в объекты государственной собственности |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  | 0
[5 empty] | программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты:***
Нефтеюганск
Сургут
Ханты-Мансийск
Нижневартовск
Мегион
Урай
Когалым
Радужный
Лангепас
Нягань
Пыть-Ях
Покачи
Югорск
Белоярский
Березовский
Кондинский
Октябрьский
Сургутский
Советский
Ханты-Мансийский
Нижневартовский
Нефтеюганский
Нераспределенный резерв
бюджет автономного округа
в том числе межбюджетные трансферты:***
Нефтеюганск
[5 empty] | Сургут |  |  |  | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск |  |  |  | 0
[5 empty] | Нижневартовск |  |  |  | 0
[5 empty] | Мегион |  |  |  | 0
[5 empty] | Урай |  |  |  | 0
[5 empty] | Когалым |  |  |  | 0
[5 empty] | Радужный |  |  |  | 0
[5 empty] | Лангепас |  |  |  | 0
[5 empty] | Нягань |  |  |  | 0
[5 empty] | Пыть-Ях |  |  |  | 0
[5 empty] | Покачи |  |  |  | 0
[5 empty] | Югорск |  |  |  | 0
[5 empty] | Белоярский |  |  |  | 0
[5 empty] | Березовский |  |  |  | 0
[5 empty] | Кондинский |  |  |  | 0
[5 empty] | Октябрьский |  |  |  | 0
[5 empty] | Сургутский |  |  |  | 0
[5 empty] | Советский |  |  |  | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нижневартовский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нефтеюганский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв |  |  |  | 0
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
местный бюджет***
[5 empty] | в том числе: |  |  |  | 0
[5 empty] | Нефтеюганск |  |  |  | 0
[5 empty] | Сургут |  |  |  | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск |  |  |  | 0
[5 empty] | Нижневартовск |  |  |  | 0
[5 empty] | Мегион |  |  |  | 0
[5 empty] | Урай |  |  |  | 0
[5 empty] | Когалым |  |  |  | 0
[5 empty] | Радужный |  |  |  | 0
[5 empty] | Лангепас |  |  |  | 0
[5 empty] | Нягань |  |  |  | 0
[5 empty] | Пыть-Ях |  |  |  | 0
[5 empty] | Покачи |  |  |  | 0
[5 empty] | Югорск |  |  |  | 0
[5 empty] | Белоярский |  |  |  | 0
[5 empty] | Березовский |  |  |  | 0
[5 empty] | Кондинский |  |  |  | 0
[5 empty] | Октябрьский |  |  |  | 0
[5 empty] | Сургутский |  |  |  | 0
[5 empty] | Советский |  |  |  | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нижневартовский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нефтеюганский |  |  |  | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв |  |  |  | 0
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
[5 empty] | программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0
| прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)** |  |  |  | всего: | 66839 | 7165.2 | 10.7201 | 0 | 114.8 | 114.8 | 100 | 270.6 | 207.9 | 76.8293 | 284.5 | 298.2 | 104.8155 | 1046.2 | 1109.7 | 106.0696 | 1877.8 | 1541.9 | 82.112 | 1307.8 | 1305.9 | 99.8547 | 474.6 | 469.3 | 98.8833 | 73.6 | 73.6 | 100 | 697.3 | 669.9 | 96.0706 | 1434.7 | 1374 | 95.7692 | 2847.2 |  |  | 56715.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 217.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 66621.1 | 7165.2 | 10.7552 | 0 | 114.8 | 114.8 | 100 | 270.6 | 207.9 | 76.8293 | 284.5 | 298.2 | 104.8155 | 1046.2 | 1109.7 | 106.0696 | 1877.8 | 1541.9 | 82.112 | 1307.8 | 1305.9 | 99.8547 | 474.6 | 469.3 | 98.8833 | 73.6 | 73.6 | 100 | 697.3 | 669.9 | 96.0706 | 1434.7 | 1374 | 95.7692 | 2629.3 |  |  | 56715.9
| расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы** |  |  |  | всего: | 1672341.7 | 1385885.3 | 82.8709 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 183739.4 | 145660.6 | 79.2756 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1488602.3 | 1240224.7 | 83.3147 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | программа "Сотрудничество" |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | иные внебюджетные источники |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
и т.д.
Подпрограмма I " Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров автономного округа |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров автономного округа |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 43200 | [36 empty] | 43200 |  |  |  | Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2018 № 74-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры"
[5 empty] | бюджет автономного округа | 43200 | [36 empty] | 43200
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих по приритетным и иным направлениям |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 9462.3 | 5464.5 | 57.7502 |  | 114.8 | 114.8 | 100 | 173 | 124 | 71.6763 | 74.8 | 74.8 | 100 | 892.4 | 957.2 | 107.2613 | 1657.2 | 1364.8 | 82.3558 | 1009.3 | 1009.3 | 100 | 432.5 | 432.4 | 99.9769 | 73.6 | 73.6 | 100 | 586.2 | 586.2 | 100 | 811.4 | 727.4 | 89.6475 | 1267.4 |  |  | 2646.4 |  |  | Обучение 915 государственных гражданских служащих по приоритетным и иным направлениям | Обучено 170 госслужащих по 9 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. Заключено 5 контрактов на сумму 171,7 тыс.руб. | В связи с поздним поступлением документов, оплата 84000 руб. проведена по банку 01.11.2018
[5 empty] | бюджет автономного округа | 9462.3 | 5464.5 | 57.7502 |  | 114.8 | 114.8 | 100 | 173 | 124 | 71.6763 | 74.8 | 74.8 | 100 | 892.4 | 957.2 | 107.2613 | 1657.2 | 1364.8 | 82.3558 | 1009.3 | 1009.3 | 100 | 432.5 | 432.4 | 99.9769 | 73.6 | 73.6 | 100 | 586.2 | 586.2 | 100 | 811.4 | 727.4 | 89.6475 | 1267.4 |  |  | 2646.4
| 1.3. | Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, избирательным комиссиям муниципальных образований автономного округа в обучении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 2100 | 1690.7 | 80.5095 |  | 0 |  |  | 97.6 | 83.9 | 85.9631 | 209.7 | 223.4 | 106.5331 | 153.8 | 152.5 | 99.1547 | 176.6 | 177.1 | 100.2831 | 298.5 | 296.6 | 99.3635 | 42.1 | 36.9 | 87.6485 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 83.7 | 79.6384 | 598.3 | 636.6 | 106.4015 | 308.1 |  |  | 139.5 |  |  | Обучение 375 муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям | Обучено 66 муниципальных служащих автономного округа по 4 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. Заключены 2 госконтракта на общую сумму 36,7 тыс. руб. | Предоставление субсидии подведомственному учреждению производится в соответствии с произведенными расходами по ДПО муниципальных служащих
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2100 | 1690.7 | 80.5095 |  | 0 |  |  | 97.6 | 83.9 | 85.9631 | 209.7 | 223.4 | 106.5331 | 153.8 | 152.5 | 99.1547 | 176.6 | 177.1 | 100.2831 | 298.5 | 296.6 | 99.3635 | 42.1 | 36.9 | 87.6485 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 83.7 | 79.6384 | 598.3 | 636.6 | 106.4015 | 308.1 |  |  | 139.5
| 1.4. | Содействие в реализации Государственного плана подготовки, в том числе постпрограммное сопровождение |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 1037.5 | 0 | [32 empty] | 1037.5 | [5 empty] | Обучение специалистов народного хозяйства по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, участвующих в реализации Государственного плана подготовки (ФЗ от 05.12.2017 № №362-фз). Соглашение с Минэкономразвития РФ запланировано на март 2018 г. | Подготовка управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ запланирована на ноябрь 2018 года.
[5 empty] | федеральный бюджет | 217.9 | 0 | [32 empty] | 217.9
[5 empty] | бюджет автономного округа | 819.6 | 0 | [32 empty] | 819.6
| 1.5. | Научно-методическое, учебно-методическое и нформационо-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования гражданских служащих |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по подпрограмме I |  |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 55799.8 | 7155.2 | 12.823 |  | 114.8 | 114.8 | 100 | 270.6 | 207.9 | 76.8293 | 284.5 | 298.2 | 104.8155 | 1046.2 | 1109.7 | 106.0696 | 1833.8 | 1541.9 | 84.0822 | 1307.8 | 1305.9 | 99.8547 | 474.6 | 469.3 | 98.8833 | 73.6 | 73.6 | 0 | 691.3 | 669.9 | 96.9044 | 1409.7 | 1364 | 96.7582 | 2613 |  |  | 45985.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 217.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 55581.9 | 7155.2 | 12.8733 |  | 114.8 | 114.8 | 100 | 270.6 | 207.9 | 76.8293 | 284.5 | 298.2 | 104.8155 | 1046.2 | 1109.7 | 106.0696 | 1833.8 | 1541.9 | 84.0822 | 1307.8 | 1305.9 | 99.8547 | 474.6 | 469.3 | 98.8833 | 73.6 | 73.6 | 0 | 691.3 | 669.9 | 96.9044 | 1409.7 | 1364 | 96.7582 | 2395.1 |  |  | 45985.9
Подпрограмма II "Внедрение современных кадровых технологий на государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
| 2.1. | Совершенствование программного продукта "Управление персоналом" |  | Депинформтехнологий Югры | всего: | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | -
| 2.2. | Анализ и разработка методик и предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 50 | [15 empty] | 44 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | Приобретение раздаточного материала и типографской продукции(дипломы, рамки)в соответствие с техзаданием к размещению госзаказа, выплаты победителюи призерам конкурса. | Проведен семинар-совещание с руководителями и специалистами кадровых служб органов местного самоуправления по вопросам антикоррупционной деятельности по вопросу: «Изменения в законодательстве о противодействии коррупции»(30.10.2018); Принято 3 заявки на конкурс «Читаем закон между строк»; Принято 6 заявок на конкурс «Научных и прикладных работ».
[5 empty] | бюджет автономного округа | 50 | [15 empty] | 44 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 50
| 2.3. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов власти и стимулирования профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих |  | Депгосслужбы Югры Депинформтехнологий Югры | всего: | 10189.2 | [33 empty] | 189.2 |  |  | 10000 |  |  | Проведение социологического опроса государственных гражданских служащих автономного округа по вопросам мотивации служебной деятельности, формирование аналитической базы в целях принятия управленческих решений по вопросам мотивации служебной деятельности | Проведен мониторинг законодательства в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции, выработка предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты; Подготовлено письмо в адрес руководителей ОГВ автономного округа о внедрении Методического инструментария по формированию кадрового состава государственной гражданской службы РФ
[5 empty] | бюджет автономного округа | 10189.2 | [33 empty] | 189.2 |  |  | 10000
| Итого по подпрограмме II |  |  | всего | всего: | 10239.2 | [15 empty] | 44 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 189.2 |  |  | 10000
[5 empty] | бюджет автономного округа | 10239.2 | [15 empty] | 44 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 189.2 |  |  | 10000
|  |  |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 10050 | [15 empty] | 44 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 50 |  |  | 10000
[5 empty] | бюджет автономного округа | 10050 | [15 empty] | 44 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 50 |  |  | 10000
|  |  |  | Депинформтехнологий Югры | всего: | 189.2 | [33 empty] | 189.2
[5 empty] | бюджет автономного округа | 189.2 | [33 empty] | 189.2
Подпрограмма III "Повышение престижа и открытости государственной гражданской службы и муниципальной службы"
| 3.1. | Содествие развитию управленческой культуры и повышению престижа гражданской и муниципальной службы в автономном округе |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 600 | 10 | 1.6667 | [28 empty] | 25 | 10 | 40 | 20 |  |  | 555 |  |  | Приобретение раздаточного материала и типографской продукции(дипломы, рамки)в соответствие с техзаданием к размещению госзаказа, выплаты победителям и призерам конкурсов. | Организация проведения окружного конкурса «Лучший муниципальный служащий» (взаимодействие с экспертами профильных органов власти, с РИУ по вопросу оценки письменных работ кандидатов, взаимодействие со сторонними организациями по вопросу подготовки печатной продукции) | Освоение запланированных денежных средств на изготовление дипломов не представилось возможным, т.к. победители конкурса "Лучший муниципальный служащий" будут определены в ноябре.
[5 empty] | бюджет автономного округа | 600 | 10 | 1.6667 | [28 empty] | 25 | 10 | 40 | 20 |  |  | 555
| 3.2. | Содействие формированию позитивного имиджа гражданской и муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях, расположенных в автономном округе |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 200 | [33 empty] | 25 |  |  | 175 |  |  | Приобретение раздаточного материала и типографской продукции(дипломы, рамки)в соответствие с техзаданием к размещению госзаказа, выплаты победителям и призерам конкурса и олимпиады. | Проведен 1-й блок Олимпиады для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе (выполнение тестовых заданий, 26.10.2018, 1352 участника)
[5 empty] | бюджет автономного округа | 200 | [33 empty] | 25 |  |  | 175
| 3.3. | Совершенствование механизмов контроля деятельности гражданских служащих со стороны институтов гражданского общества |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | -
| Итого по подпрограмме III |  |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 800 | 10 | 1.25 | [28 empty] | 25 | 10 | 40 | 45 |  |  | 730
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800 | 10 | 1.25 | [28 empty] | 25 | 10 | 40 | 45 |  |  | 730
Подпрограмма IV "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе"
| 4.1. | Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления гражданской службой и муниципальной службой |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" по актуальным вопросам |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.3. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Депгосслужбы Югры |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 52182.3 | 47566.6 | 91.1547 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Текущее финансирование Депгосслужбы Югры на содержание гражданских служащих | текущее финансирование Депгосслужбы Югры на содержание гражданских служащих
[5 empty] | бюджет автономного округа | 52182.3 | 47566.6 | 91.1547 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.4. | Организационная, информационно-методическая и научно-аналитическая деятельность в сфере полномочий Депгосслужбы Югры |  | Депгосслужбы Югры | всего: | 25014.4 | 17354.9 | 69.3796 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Текущее финансирование посредством предоставления субсидии учреждению автономного округа «Региональный институт управления» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | текущее финансирование выполения работ подведомственным учреждением в в сфере полномочий Депгосслужбы Югры
[5 empty] | бюджет автономного округа | 25014.4 | 17354.9 | 69.3796 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.5. | Анализ применения законодательства в сфере гражданской службы и муниципальной службы, противодействия коррупции с целью совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, подлежащих регулированию на уровне субъекта Российской Федерации |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | #VALUE! |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | #VALUE! |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Аппарат Губернатора автономного округа |  | Аппарат Губернатора автономного округа | всего: | 1386171.9 | 1155995.2 | 83.3948 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Финансовое, материально-техническое, транспортное и иное обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, Аппарата Губернатора автономного округа | материально-техническое, транспортное и иное обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, Аппарата Губернатора автономного округа
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1386171.9 | 1155995.2 | 83.3948 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.7. | Анализ эффективности мер по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти автономного округа, в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа |  | Депгосслужбы Югры | всего: | - | - | #VALUE! |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | #VALUE! |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.8. | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Аппарат Губернатора автономного округа | всего: | 3326.9 | 1427 | 42.8928 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Совершение органами ЗАГС юридически значимых действий | совершение органами ЗАГС юридически значимых действий
[5 empty] | федеральный бюджет | 600 | 0 | 0 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | бюджет автономного округа | 2726.9 | 1427 | 52.3305 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  |  | муниципальные образования автономного округа | всего: | 205646.2 | 163541.6 | 79.5257 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | федеральный бюджет | 183139.4 | 145660.6 | 79.5354 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 183139.4 | 145660.6 | 79.5354 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Нефтеюганск | 9926.8 | 8522.7 | 85.8555 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Сургут | 31863.1 | 26327.4 | 82.6266 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Ханты-Мансийск | 9221 | 6572.4 | 71.2764 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Нижневартовск | 25609.1 | 22757.4 | 88.8645 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Мегион | 6352.4 | 4299.5 | 67.6831 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Урай | 5951.8 | 4697.8 | 78.9307 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Когалым | 6192.2 | 5099.8 | 82.3585 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Радужный | 5786 | 5509 | 95.2126 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Лангепас | 4702.3 | 3598.2 | 76.52 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Нягань | 6254.9 | 4816.4 | 77.002 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Пыть-Ях | 5774 | 4888 | 84.6554 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Покачи | 3167.4 | 2371.8 | 74.8816 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Югорск | 5737 | 3957.2 | 68.9768 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Белоярский | 5464.7 | 4338.8 | 79.3969 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Березовский | 6328.4 | 4725.1 | 74.665 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Кондинский | 5889.1 | 4188.8 | 71.128 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Октябрьский | 5883.1 | 3874.5 | 65.8581 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Сургутский | 11646.9 | 8536.4 | 73.2933 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Советский | 6418.2 | 5155.2 | 80.3216 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Ханты-Мансийский | 4291.7 | 2604.5 | 60.6869 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Нижневартовский | 5127.9 | 4187.2 | 81.6553 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Нефтеюганский | 5551.4 | 4632.5 | 83.4474 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Нераспределенный резерв |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | 22506.8 | 17881 | 79.4471 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 22506.8 | 17881 | 79.4471 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Нефтеюганск | 1187 | 810 | 68.2393 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Сургут | 3742.5 | 2250 | 60.1202 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Ханты-Мансийск | 1123 | 355 | 31.6118 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Нижневартовск | 3119.1 | 3013.5 | 96.6144 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Мегион | 790.9 | 723.2 | 91.4401 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Урай | 749.2 | 678.4 | 90.5499 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Когалым | 790.9 | 743.6 | 94.0195 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Радужный | 749.2 | 672 | 89.6957 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Лангепас | 609.8 | 410.6 | 67.3336 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Нягань | 790.9 | 571.6 | 72.2721 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Пыть-Ях | 749.2 | 611.5 | 81.6204 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Покачи | 425 | 244.4 | 57.5059 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Югорск | 749.2 | 623.4 | 83.2088 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Белоярский | 709.9 | 413 | 58.1772 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Березовский | 770.1 | 753 | 97.7795 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Кондинский | 682.1 | 682.1 | 100 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Октябрьский | 710.6 | 537.8 | 75.6825 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Сургутский | 1444.6 | 1367.7 | 94.6767 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Советский | 792.5 | 792.5 | 100 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Ханты-Мансийский | 467.2 | 447.2 | 95.7192 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Нижневартовский | 644.3 | 470.9 | 73.0871 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4.6. |  |  |  | Нефтеюганский | 709.6 | 709.6 | 100 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | Нераспределенный резерв |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме IV |  |  |  | всего: | 1672341.7 | 1385885.3 | 82.8709 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 183739.4 | 145660.6 | 79.2756 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1488602.3 | 1240224.7 | 83.3147 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей)****: |  |  |  |  | 1739180.7 | 1393050.5 | 80.0981 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Ответственный исполнитель Депгосслужбы Югры |  |  |  | всего: | 143846.5 | 72086.7 | 50.1136 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 217.9 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | 143628.6 | 72086.7 | 50.1897 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Соисполнитель 1 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | всего: | 1595145 | 1320963.8 | 82.8115 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 183739.4 | 145660.6 | 79.2756 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1411405.6 | 1175303.2 | 83.2718 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Соисполнитель 2 Депинформтехнологий Югры |  |  |  | всего: | 189.2 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | бюджет автономного округа | 189.2 | 0 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Соисполнитель 3 Департамент общественных и внешних связей Югры |  |  |  | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Соисполнитель 4 Депобразования и молодежи Югры |  |  |  | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* - финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов
** - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений)
*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов
**** - в том числе соисполнители без финансирования
Директор Департамента__________________________________И.А. Астапенко
Исполнитель: Начальник Административного отдела Тиунова Наталья Владимировна, тел.: 8 (3467) 323-113

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годы и на период до 2030 года» ( в ред. от 02 марта 2018 года № 53-п).
Наименование целевых показателей государственной программы
| № п/п* | Наименование показателей результатов/ Единица измерения | Источник показателя ** | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2018 год, в соответствии с постановлением № 396-п * |  |  | в том числе | [35 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы | Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя) | Наличие показателя в рейтингах
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 1. | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, % | Концепция развития системы ДПО госгражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 7 ноября 2013 года № 476-п. | 35 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 0 | 0% | 15 | 15 | 100% | 25 |  | 0 | 35 |  | 0 | 40 |  | 0 | 45 |  | 0 | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 53 |  | 0 | 55 |  |  | 90 |  | -
| 2. | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров автономного округа, от общего количества назначений на вакантные должности, % | Поручение Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО от 10.01.2017 п.32 | 57 | 65 | 55 | 84.62% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 |  | 0 | 25 |  | 0 | 30 |  | 0 | 35 |  | 0 | 40 | 40 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 55 | 55 | 100% | 60 |  | 0 | 65 |  |  | 77 |  | -
| 3 | Доля исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в которых в результате проведенных проверок установлено соответствие нормативных правовых актов требованиям законодательства и внедрены современные кадровые технологии, % | п. 6.10 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 января 2014 года № 8 «О Департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | - | 50 | 48 | 96% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 |  | 0 | 36 |  | 0 | 38 |  | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 100% | 42 | 42 | 100% | 46 | 46 | 100% | 48 | 48 | 100% | 49 |  |  | 50 |  |  | 88 |  | -
| 4 | Доля государственных и муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | Единая ситема мониторинга утвержденная Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, п. 18, пп."б" | - | 97 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 96.6 |  | 0% | 0 |  | 199.8% | 0 |  | #DIV/0! | 96.7 | 97 | 100.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96.8 | 97 | 100.2% | 0 |  | #DIV/0! | 97 |  |  | 98.5 | Показатель ежеквартальный, сроки отчетности установлены Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в УрФО в соответствии с пп."б" п. 18 Нац. Плана противодействия коррупции на 2014-15 гг. | -
| 5 | Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях, гражданских и муниципальных служащих автономного округа, участвующих в конкурсах и олимпиадах, направленных на повышение престижа и открытости государственной гражданской и муниципальной службы, ед. | Указ Президента РФ от 11 августа 2016 года № 403. | 180 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 |  | 0 | 0 |  |  | 300 | достижение показателя запланировано на ноябрь 2018 года по итогам проведения конкурсов и олимпиады | -
| 6 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | приказ Минюста РФ от 01.03. 2017 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год". | - | 153000 | 114773 | 75.02% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 42000 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 42000 | 38270 | 91.12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38250 | 38252 | 100% | 0 |  | #DIV/0! | 38250 |  |  | 157000 | Показатель ежеквартальный, в марте производится планирование на текущий год в соответствии с приказом Минюста РФ. | -
* указывается номер показателя согласно Таблицы 2 постановления об утверждении государственной программы
** указывается источник включения в программу показателя (указ Президента РФ, ГП РФ, ФЦП, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, соглашение с федеральными органами государственной власти и т.п.)
*** указывается наименование рейтинга, в котором учитывается показатель для оценки региона
Директор Департамента__________________________________И.А.Астапенко
Исполнитель: Ширшова Е.Ф., консультант отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214

## Средства ФБ
Таблица 3
Информация о проводимой работе по привлечению средств из федерального бюджета, в том числе о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа
по государственной программе «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годы и на период до 2030 года» ( в ред. от 2 августа 2018 года № 242-п).
Наименование государственной программы Российской Федерации/непрограммного направления | Наименование мероприятия (подпрограмма, ФЦП) государственной программы Российской Федерации/непрограммного направления | Наименование мероприятия государственной программы автономного округа/непрограммного направления | Реквизиты Соглашений с главными распорядителями средств федерального бюджета | Информация о финансировании нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату (тыс. рублей) | [6 empty] | Анализ показателей эффективности реализации Соглашнений с главными распорядителями средств федерального бюджета
|  |  |  | предусмотрено в федеральном бюджете* | заявлено ** | план на 2018 год, в соответствии с постановлением №374-п от 17.10.2014 (в ред. от 03.08.2018 № 242-п) *** | фактическое поступление **** | фактическое исполнение ***** | % от плана на 2018 год | % от фактического поступления | Наименование показателя, предусмотренного Соглашением | план на 2018 год | факт по состоянию на отчетную дату | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
«Экономическое развитие и инновационная экономика» | "Управленческие кадры" 7.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 1.4.Содействие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе постпрограммное сопровождение | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из федерального бюджета между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Реквизиты соглашения: № 139-08-2018-073 от 13 февраля 2018 года). | 217.9 | 217.9 | 217.9 | 217.9 | 0 | 0 | 0 | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ, чел. | 16
[11 empty] | Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению), % | 90
[11 empty] | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) | 80
| Субвенции на реализацию переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-фз "Об актах гражданского состояния". | 4.8. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. | Заключение соглашения не предусмотрено, в связи с тем, что из федерального бюджета предоставляется субвенция | 183739.4 | 176008.8 | 183739.4 | 183739.4 | 145660.6 | 79.2756 | 79.2756
|  |  | Итого: | 183957.3 | 176226.7 | 183957.3 | 183957.3 | 145660.6 | 79.1817 | 79.1817
Директор Департамента__________________________________И.А.Астапенко
Исполнители: Тиунова Н. В., начальник Административного отделател.: 8 (3467) 323-113Ширшова Е.Ф., консультант Отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214
* указываются бюджетные средства, предусмотренные (утвержденные и согласованные) для финансирования ГП
** указывается сумма средств, запланированная (заявленная) к выделению за счет средств федерального бюджета (если средства федерального бюджета не планировались, то в строке проставляется ноль)
*** указывается сумма средств федерального бюджета, запланированная постановлением об утверждении государственной программы автономного округа (соответствует средствам, указанным в таблице "Финансирование")
**** указывается нарастающим итогом сумма средств, поступивших (профинансированных) в отчетном периоде на реализацию ГП
***** указываются нарастающим итогом средства, израсходованные в отчетном периоде

## Господдержка (hidden)
Таблица 4
Информация о предоставлении государственной поддержки
по государственной программе «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годы и на период до 2030 года» ( в ред. от 13 октября 2017 года № 396-п).
№ п/п | Наименование основного мероприятия государственной программы, предусматривающего предоставление государственной поддержки | Вид государственной поддержки | Объём средств на 2018 год |  |  | Условия предоставления (назначение, размер, доля со-финансирования МО, прочее) | Достигнутый эффект от реализации мер государственной поддержки
|  |  | план | фактическое исполнение | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Субсидии муниципальным образованиям на реализацию аналогичных мероприятий муниципальных программ
в том числе:
Нефтеюганск
Сургут
Ханты-Мансийск
Нижневартовск
Мегион
Урай
Когалым
Радужный
Лангепас
Нягань
Пыть-Ях
Покачи
Югорск
Белоярский р-н
Березовский р-н
Кондинский р-н
Октябрьский р-н
Сургутский р-н
Советский р-н
Ханты-Мансийский р-н
Нижневартовский р-н
Нефтеюганский р-н
2. |  | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
в том числе по получателям:
…
3. |  | Государственная поддержка инвестиционных проектов
в том числе по получателям:
…
4. |  | Грантовая поддержка
в том числе по получателям:
…
5. |  | Иные виды субсидий
в том числе по получателям:
…
Директор Департамента_________________________________(____________________)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) ____________________________________

## Пояснительная записка (hidden)
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годы и на период до 2030 года» ( в ред. от 13 октября 2017 года № 396-п).
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия
2. | Результаты реализации государственной программы соиполнителями:*
2.1. | Соисполнитель 1
2.2. | Соисполнитель 2
2.3. | Соисполнитель 3 (муниципальные образования)
и.т.д …
3. | Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета, в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств федерального бюджета
4. | Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за отчетный период):
4.1. | Перечень мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2. | Объемы и источники финансирования
4.3. | Количество получателей государственной поддержки
4.4. | Достигнутый эффект от реализации мер государственной поддержки, в том числе количество созданных рабочих мест
5. | Информация о внедрении технологий бережливого производства:
5.1. | Информация о внедрении технологий бережливого производства в ИОГВ и подведомственных учреждениях
5.2. | Достигнутый эффект от внедрения бережливых технологий
* без учета расходов по текущей деятельности
Директор Департамента__________________________________И.А. Астапенко
Исполнитель: Ширшова Е.Ф., консультант отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214

## .Пояснительная записка
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годы и на период до 2030 года» ( в ред. от 2 марта 2018 года № 53-п).
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | 1. Обучено: 1017 госслужащих и 360 муниципальных служащих автономного округа. 2. Заключены: 59 контрактов на сумму 12 341,4 тыс. руб. на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации для государственных гражданских и муниципальных служащих автономного округа; Соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством автономного округа от 13.02.2018 № 139-08-2018-073 о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году субсидии на софинансирование расходов, связанной с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, на сумму 217 900 рублей. 3. Подготовлены: проекты 55 нормативных правовых актов. 4. Приняты: 25 нормативных правовых актов автономного округа. 5. Проведены: встреча Губернатора Югры с участниками Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» (20.01.2018); заседание Коллегии по вопросам кадровой политики при Департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (30.05.2018); 3 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (26.01.2018, 28.05.2018, 25.09.2018); 2 заседания Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по формированию и подготовке резерва управленческих кадров (11.01.2018, 21.03.2018); 3 ежеквартальных совещание руководителей и специалистов подразделений по вопросам государственной службы и кадров ОГВ автономного округа (28.02.2018, 31.05.2018, 27.09.2018); 6 занятий Школы семинара начинающих госслужащих автономного округа (25.01.2018, 28.02.2018, 27.03.2018, 26.04.2018, 24.05.2018, 25.10.2018); 2 семинара-совещания с руководителями и специалистами кадровых служб органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по вопросам муниципальной службы (27.03.2018)иантикоррупционной деятельности по вопросу: «Изменения в законодательстве о противодействии коррупции»(30.10.2018); семинар-практикум «Основы бережливого производства» для сотрудников Депгосслужбы Югры (27.03.2018); 2 семинар-совещание с участниками резерва управленческих кадров для замещения руководящих должностей в органах государственной власти автономного округа (29.05.2018); заседание рабочей группы по разработке количественных показателей при определении штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (29.03.2018); Олимпиада для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе (выполнение тестовых заданий, 26.10.2018, 1352 участника); информационная компания и два этапа оценки кандидатов на пост директора Депспорта Югры. 6. Осуществлены: оказание методической и практической помощи органам местного самоуправления (сп. Шапша, сп. Горноправдинск, сп Кедровый, сп Луговской, сп. Сибирский, сп. Выкатной, с.п. Красноленинский, с.п. Цингалы, с.п. Кышик Ханты-Мансийского района) в реализации законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции на муниципальной службе.
2. | Результаты реализации государственной программы соиполнителями:*
2.1. | Соисполнитель 1
2.2. | Соисполнитель 2
2.3. | Соисполнитель 3 (муниципальные образования)
и.т.д …
3. | Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета, в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств федерального бюджета | По мероприятию 4.8. из федерального бюджета на отчетный период привлечено 183739,4 тыс. рублей, заключение соглашения не предусмотрено, в связи с тем, что из федерального бюджета предоставляется субвенция, на 1 ноября фактическое исполнение составило 145660,6 тыс. рублей или 79,5 % от плана на 2018 год. В рамках мероприятия 1.4. в результате проведенной работы по привлечению средств из федерального бюджета заключено Соглашение на сумму 217,9 тыс. рублей, что позволит по итогам реализации мероприятий государственной программы обеспечить достижение 3-х показателей результативности использования субсидии.
4. | Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за отчетный период): | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в государственной программе не осуществляются.
4.1. | Перечень мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2. | Объемы и источники финансирования
4.3. | Количество получателей государственной поддержки
4.4. | Достигнутый эффект от реализации мер государственной поддержки, в том числе количество созданных рабочих мест
5. | Информация о внедрении технологий бережливого производства:
5.1. | Информация о внедрении технологий бережливого производства в ИОГВ и подведомственных учреждениях | 1. Утверждены: Комитет бережливости Депгосслужбы Югры; План мероприятий перехода Депгосслужбы Югры на принципы бережливого производства (приказ ДГС №2 от 10.08.2017); 2. Проведены: анализ законодательства, определяющий основные задачи в сфере деятельности Депгосслужбы Югры по бережливому производству; выбор пилотных услуг/производств/направлений деятельности на которых будет проходить внедрение бережливого производства (1 кв. 2018 г.); 3. Проведен семинар-практикум «Основы бережливого производства» для сотрудников Депгосслужбы Югры.
5.2. | Достигнутый эффект от внедрения бережливых технологий
* без учета расходов по текущей деятельности
Директор Департамента__________________________________И.А.Астапенко
Исполнитель: Ширшова Е.Ф., консультант отдела информационного сопровождения и мониторинга, тел.: 8 (3467) 323-214